## Изпълнение дейности - 25.11.21
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г. КЪМ 25 НОЕМВРИ 2021
ЗАДАЧА | ОТГОВОРНИК | СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ИНДИКАТОР | ИЗПЪЛНЕНИЕ
Приоритетни дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Разработване и реализация на проект по ОПОС 2014-2020 г. за подмяна на стари и неефективни горивни инсталации с нови и модернизирани или монтиране на филтри към горивните инсталации | Община Пловдив и районните администрации | В съответствие с графика по ОПОС | Брой включени домакинства в проекта. Намалени емисии на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и ПАВ | частично/в процес на изпълнение
Намаляване на броя на домакинствата използващи твърди горива | Община Пловдив и районни администрации | 2018–2023 г. | Брой домакинства използващи електроенергия за отопление. Намалени емисии на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и ПАВ | неизпълнена
Прекратяване на използването на стари и неефективни средства за отопление. | Община Пловдив | 2018–2023 г. | Брой домакинства, използвали стимули. Намалени емисии на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и ПАВ | неизпълнена
Изпълнение на стратегиите за развитие на топло- и газоразпределителните дружества за поетапно разширяване на мрежата и включване на нови частни абонати | „ЕВН България“ ЕАД; „Ситигаз България“ ЕАД | 2018–2023 г. | Брой присъединени нови абонати към ТЕЦ и газ | частично/в процес на изпълнение
Ефективно почистване на уличната мрежа | ОП „Чистота“, Община Пловдив | 2018-2023 г. | Механизирано поддръжана площ, дка/г., % механизирано метене спрямо ръчно метене | частично/в процес на изпълнение
Приоритетни краткосрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2019 г.
Точно определяне на броя на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища. | Община Пловдив и районни администрации | 31.12.2018 г. | Брой проучени домакинства. | неизпълнена
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Намаляване на времето за преминаване на МПС през натоварените кръстовища. | Община Пловдив и районни администрации; ОД-МВР | 2018–2023 г. | Брой улици/ кръстовища с оптимизирана организация. Брой светофарни уредби в ЦУТ | частично/в процес на изпълнение
Подобряване на състоянието на инфраструктурата. | Община Пловдив и районни администрации | 2018-2023 г. | Квадратура на изградените или ремонтирани пътни участъци и подменени паважни настилки и тротоари. | частично/в процес на изпълнение
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Използване на транспортни средства, които отговарят на актуалните екологични стандарти. | Община Пловдив; Превозвачи | 2018-2023 г. | Процент транспортни средства отговарящи на актуалните екологични стандарти. | частично/в процес на изпълнение
Недопускане на системни превишения на нормите за допустими емисии. | РИОСВ- Пловдив | 2018-2023 г. | Брой извършени измервания на емисиите от промишлени предприятия. | изпълнена
Недопускане на използването на пясък и други твърди минерални субстанции при зимното поддържане на уличната мрежа | ОП „Чистота“, Община Пловдив | 2018-2023 г. | Количество по видове на използваните материали за зимно поддържане на уличната мрежа. | изпълнена
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Озеленяване на община Пловдив | ОП „Паркове и градини“, Община Пловдив | 2018-2023 г. | Размер на озеленените пространства. | частично/в процес на изпълнение
Прекратяване на изгарянето на твърди горива с високо съдържание на сяра. | Община Пловдив и районни администрации | 31.12.2023 г. | Брой въведени ограничения. | неизпълнена
Определяне на актуалното разпределение на средствата за отопление. | Община Пловдив и районни администрации | 31.12.2023 г. | Отчетен брой домакинства, използващи твърди горива за битово отопление. | неизпълнена
Недопускане на изгаряне на отпадъци и пожари на депата за отпадъци | ПОИ, Община Пловдив; РИОСВ- Пловдив; РД ПБЗН | 2018-2023 г. | Брой извършени проверки. | частично/в процес на изпълнение
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Недопускане на замърсяване от строителните дейности | ПОИ, Община Пловдив; РИОСВ- Пловдив | 2018-2023 г. | Брой извършени проверки. | частично/в процес на изпълнение
Недопускане на паркиране на автомобили в зелени площи в междублоковите пространства | Общинска охрана, Общинска полиция, Община Пловдив | 2018-2023 г. | Брой констатирани нарушения. | частично/в процес на изпълнение
Предоставяне на възможност на обществеността за достъп до актуалните данни за КАВ в община Пловдив | Община Пловдив; РИОСВ- Пловдив | 2018-2023 г. | Актуална информация на интернет-страницата на община Пловдив и РИОСВ-Пловдив | частично/в процес на изпълнение
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради | Община Пловдив и районни администрации | 2018-2023 г. | Брой изпълнени проекти за повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради. | неизпълнена
Повишаване на енергийната ефективност на общетвените сгради | Община Пловдив и районни администрации, РДНСК | 2018-2023 г. | Брой въведени в експлоатация нови сгради | частично/в процес на изпълнение
Предоставяне на условия за придвижване с велосипеди на територията на община Пловдив | Община Пловдив и районни администрации | 2018-2023 г. | Обща дължина на поддържаните велоалеи в община Пловдив. | частично/в процес на изпълнение
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Увеличаване на броя на ригистрираните автомобили с ниски и нулеви емисии | Община Пловдив | 2018-2023 г. | Брой проведени информационни кампании. | неизпълнена
Създаване на условия за използване на електромобили | Община Пловдив и районни администрации | 2018-2023 г. | Брой действащи зарядни станции. | неизпълнена
Спазване на изисквания за покриване на тежкотоварните камиони при транспортиране на насипни товари. | ПОИ, Община Пловдив; ОД-МВР | 2018-2023 г. | Брой извършени проверки. | частично/в процес на изпълнение
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Подобряване на енергийната ефективност | Община Пловдив и районни администрации | 2018-2023 г. | Брой участници в мероприятия. Брой проведени мероприятия. | частично/в процес на изпълнение
Краткосрочни и средносрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2021 г.
Осигуряване на възможност за ефективно прилгане на чл28а от ЗЧАВ | Община Пловдив | 31.12.2019 г. | Разработена методика. | неизпълнена
Използване на по-ефективни уреди отоплителни уреди на твърди горива | Община Пловдив | 31.12.2020 г. | Брой разработени списъци. | частично/в процес на изпълнение
Недопускане на допълнително замърсяване на въздуха в дните с неблагоприятни метеорологични условия | ОП „ОКТ“, Община Пловдив, ОД-МВР | 31.12.2021 г. | Брой дни с въведено ограничение. | неизпълнена
Краткосрочни и средносрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2021 г.
Намаляване на броя на движещите се автомобили в централната градска част на гр. Пловдив | Община Пловдив и районни администрации | 31.12.2021 г. | Брой въведени стимули. | частично/в процес на изпълнение
Използване на по-чисти горива | Община Пловдив и районни администрации | 31.12.2021 г. | Брой извършени проверки. | неизпълнена
Финансиране на дейности за подобряване на КАВ | Община Пловдив | 31.12.2021 г. | Брой финансирани дейности за подобряване на КАВ | неизпълнена
Забележка: Таблицата представлява обобщена информация за изпълнение на мерките/задачите от Плана.